## Sheet1
Id | Hora de início | Hora de conclusão | Email | Nome | Data da inspeção | Hora aproximada da inspeção | Responsável(is) pela inspeção | Local / Ponto inspecionado | Se marcou "Outros", especifique o local | Tipo de inspeção | Houve não conformidade / desvio? | Tipo de ocorrência | Classificação de risco | Potencial de gravidade | Descrição da não conformidade / desvio | Ação imediata adotada | Ação corretiva / plano de ação | Responsável pela tratativa | Empresa responsável | Prazo para adequação | Status da tratativa | Data de conclusão | Responsável pela verificação / validação | Registrar OUTRA não conformidade nesta mesma inspeção? | NC 2 — Descrição da não conformidade | NC 2 — Classificação de risco | NC 2 — Responsável pela tratativa | NC 2 — Prazo para adequação | NC 2 — Status da tratativa
1 | 2026-07-14 08:02 | 2026-07-14 08:09 |  | Daniele Coutinho | 2026-07-14 | 07:50 | Daniele Coutinho | Filtragem |  | Rotina | Não
2 | 2026-07-15 09:30 | 2026-07-15 09:44 |  | Anderson Magalhães | 2026-07-15 | 09:15 | Anderson Magalhães;Wagner Rocha | Britagem 1 |  | Programada | Sim | Condição Insegura | Crítico | Grave | Talude com trinca próximo ao acesso da correia TC-01, risco de desprendimento de material sobre a passagem de pedestres | Área isolada com fita zebrada | Contenção e limpeza do talude pela equipe civil | Civil | AJPM | 2026-07-28 | Aberto
3 | 2026-07-15 14:00 | 2026-07-15 14:12 |  | Josiane Lima | 2026-07-15 | 13:40 | Josiane Lima | Restaurante |  | Rotina | Sim | Condição Insegura | Médio | Leve | Piso molhado sem sinalização na entrada do restaurante | Colocada placa de piso molhado | Instalar tapete antiderrapante na entrada | Facilities | Cedro | 2026-07-16 | Concluído | 2026-07-15 | Alberto Inácio
4 | 2026-07-16 10:05 | 2026-07-16 10:20 |  | Tiago Santos | 2026-07-16 | 09:50 | Tiago Santos | Concentração (Planta 3 + GX600) |  | Não Programada | Sim | Ato Inseguro | Alto | Grave | Operador realizando limpeza da peneira PN-02 sem bloqueio do equipamento | Atividade paralisada e DDS realizado na hora | Reciclagem de bloqueio e etiquetagem para a equipe de operação | Operação | Cedro | 2026-07-20 | Em andamento |  |  | Sim | Luminária de emergência da sala de controle queimada | Médio | Elétrica | 2026-07-24 | Aberto